## Sheet1
Time-Cost Labor Estimates
WBS ID | Task Description | Estimate (hrs) | Estimating Approach | Estimated Duration (hrs) | Estimated Interruptions (hrs) | Total Duration (hrs) | Labor Rate $/hr | Labor Cost Total $
1.0 | MetaGuest Project | 200 | Bottom Up (BU) | 264 | 64 | 328 | 50, 65, 75, 150 | 24200
1.1 | Analysis | 6 | BU Template | 6 | 2 | 8 | 65 | 520
1.1.1 | Define Metrics (Calculate) | 4 | BU Template | 4 | 4 | 8 | 65 | 520
1.1.1.1 | RFV (Compile) | 5 | BU Template | 5 | 1 | 6 | 50 | 300
1.1.1.2 | Lifestage (Build) | 5 | BU Template | 5 | 1 | 6 | 50 | 300
1.1.1.3 | Guests (Assemble) | 10 | BU Template | 10 | 2 | 12 | 75 | 900
1.1.1.3.1 | Guest Trips (Calculate) | 6 | BU Template | 6 | 2 | 8 | 75 | 600
1.1.1.3.2 | Guest Spend (Compile) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 75 | 300
0
1.1.2 | Establish Time (Compile) | 2 | BU Template | 2 | 0 | 2 | 65 | 130
1.1.2.1 | Guest Logic (Calculate) | 8 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 75 | 750
[6 empty] | 0 |  | 0
1.2 | Design (Compile) | 6 | BU Template | 6 | 2 | 8 | 65 | 520
1.2.1 | Template Views (Build) | 2 | BU Template | 2 | 0 | 2 | 65 | 130
1.2.1.1 | Microstrategy (Build) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 50 | 200
1.2.1.2 | Tableau (Build) | 6 | BU Template | 6 | 1 | 7 | 75 | 525
[6 empty] | 0 |  | 0
1.2.2 | Repository (Document) |  | BU Template |  |  | 0 |  | 0
1.2.2.1 | ADW (Build) | 8 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 75 | 750
1.2.2.2 | EDW (Build) | 8 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 75 | 750
[6 empty] | 0 |  | 0
1.3 | Construct (Document) | 6 | BU Template | 6 | 1 | 7 | 65 | 455
1.3.1 | SAS (Coding) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 75 | 300
1.3.2 | Teradata (Coding) | 6 | BU Template | 6 | 1 | 7 | 75 | 525
1.3.3 | Hadoop (Coding) | 8 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 75 | 750
[6 empty] | 0 |  | 0
1.4 | Test (Document) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 65 | 260
1.4.1 | Group (Compile) | 2 | BU Template | 2 | 0 | 2 | 65 | 130
1.4.1.1 | Manager (Trial) | 8 | BU Template | 16 | 4 | 20 | 150 | 3000
1.4.1.2 | Users (Trial) | 8 | BU Template | 24 | 8 | 32 | 65 | 2080
[6 empty] | 0 |  | 0
1.4.2 | Iterations (Document) | 10 | BU Template | 20 | 8 | 28 | 65 | 1820
1.4.2.1 | SQL (Coding) | 12 | BU Template | 24 | 6 | 30 | 75 | 2250
1.4.2.2 | IR (Coding) | 12 | BU Template | 24 | 6 | 30 | 75 | 2250
[6 empty] | 0 |  | 0
1.5 | Rollout (Document) | 4 | BU Template | 6 | 1 | 7 | 65 | 455
1.5.1 | Presentation (Build) | 8 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 65 | 650
1.5.1.1 | PowerPoint (Compile) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 65 | 260
1.5.1.2 | Demonstration (In Person) | 6 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 65 | 650
[6 empty] | 0 |  | 0
1.5.2 | Feedback (Document) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 65 | 260
1.5.2.1 | Record (Compile) | 6 | BU Template | 8 | 2 | 10 | 65 | 650
1.5.2.2 | Iterate (In Person) | 4 | BU Template | 4 | 0 | 4 | 65 | 260
[6 empty] | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Top Down Estimation
1.3 | Construct (Document) | 2 | Consensus | 2 | 0 | 2 | 65 | 130
1.3.1 | SAS (Coding) | 4 | Consensus | 4 | 0 | 4 | 75 | 300
1.3.2 | Teradata (Coding) | 4 | Consensus | 4 | 0 | 4 | 75 | 300
1.3.3 | Hadoop (Coding) | 4 | Consensus | 6 | 1 | 7 | 75 | 525
| Total | 14 |  | 16 | 1 | 17 |  | 1255