## Sheet1
0 | A | 5 | [29 empty] | Legend
5 | Est. RFV | [30 empty] | ES | ID | EF
5 | 5 | 10 | [21 empty] | 48 | L | 52 | [5 empty] | SL | Description
TS= | 5 | FS | 5 |  |  |  |  | 20 | F | 24 | [5 empty] | 34 | I | 42 | [5 empty] | 4 | Write SAS | [6 empty] | LS | DUR | LF
0 | B | 5 | [5 empty] | 2 | Design MicroStr | [6 empty] | 0 | Est ADW | [6 empty] | 52 | 4 | 56
5 | Est. LifeSta | [6 empty] | 22 | 4 | 26 | [5 empty] | 34 | 8 | 42 | [5 empty] | TS= | 4 | FS | 4
5 | 5 | 10 |  | 10 | E | 20 |  | TS= | 2 | FS | 2 | 26 | H | 34 |  | TS= | 0 | FS | 0 | 42 | K | 48 |  | 48 | M | 54 |  | 56 | O | 62 |  | 62 | P | 70
TS= | 5 | FS | 5 | 0 | Record Info | [6 empty] | 0 | Record Best Code | [6 empty] | 0 | Record Path Code |  |  | 2 | Write Teradata |  |  | 0 | Backwrite Code |  |  | 0 | Present Progress
0 | C | 10 |  | 10 | 10 | 20 | [5 empty] | 26 | 8 | 34 | [5 empty] | 42 | 6 | 48 |  | 50 | 6 | 56 |  | 56 | 6 | 62 |  | 62 | 8 | 70
0 | Est. T/S |  |  | TS= | 0 | FS | 0 | 20 | G | 26 |  | TS= | 0 | FS | 0 | 34 | J | 42 |  | TS= | 0 | FS |  | TS= | 2 | FS | 2 | TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0
0 | 10 | 10 | [5 empty] | 0 | Design Tableau | [6 empty] | 0 | Est EDW | [6 empty] | 48 | N | 56
TS= | 0 | FS | 0 |  |  |  |  | 20 | 6 | 26 | [5 empty] | 34 | 8 | 42 | [5 empty] | 0 | Write Hadoop
0 | D | 10 | [5 empty] | TS= | 0 | FS | 0 |  |  |  |  | TS= | 0 | FS | 0 |  |  |  |  | 48 | 8 | 56
0 | Define Time | [22 empty] | TS= | 0 | FS | 0
0 | 10 | 10
TS= | 0 | FS | 0
[8 empty] | 84 | S | 96
[8 empty] | 0 | Update SQL
[8 empty] | 84 | 12 | 96
[8 empty] | TS= | 0 | FS | 0
70 | Q | 78 |  | 78 | R | 84 | [5 empty] | 96 | U | 106 |  | 106 | V | 110 |  | 110 | W | 118 |  | 118 | X | 122 |  | 122 | Y | 124 |  | 124 | Z | 128
0 | Pilot Report |  |  | 0 | Iterate Feedback | [6 empty] | 0 | Update Members |  |  | 0 | Create Deck |  |  | 0 | Create Demo |  |  | 0 | Present Report |  |  | 0 | Collect Feedback |  |  | 0 | Final Document
70 | 8 | 78 |  | 78 | 6 | 84 | [5 empty] | 96 | 10 | 106 |  | 106 | 4 | 110 |  | 110 | 8 | 118 |  | 118 | 4 | 122 |  | 122 | 2 | 124 |  | 124 | 4 | 128
TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0 |  |  |  |  | TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0 | TS= | 0 | FS | 0
[8 empty] | 84 | T | 96
[8 empty] | 0 | Update IR
[8 empty] | 84 | 12 | 96
[8 empty] | TS= | 0 | FS | 0
Prusinski MetaGuest AON
Critical Path