## Sheet1
ID | Resources |  | H | O | U | R | S | [123 empty] | Time
A | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 5
B | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 5
C | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [118 empty] | 10
D | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [118 empty] | 10
E | 1 | Senior Analyst | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [108 empty] | 10
F | 1 | Programmer | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [104 empty] | 4
G | 1 | Programmer | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [102 empty] | 6
H | 1 | Senior Analyst | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [94 empty] | 8
I | 1 | Programmer | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [86 empty] | 8
J | 1 | Programmer | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [86 empty] | 8
K | 1 | Senior Analyst | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [80 empty] | 6
L | 1 | Programmer | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [76 empty] | 4
M | 1 | Programmer | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [74 empty] | 6
N | 1 | Programmer | [48 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [72 empty] | 8
O | 1 | Senior Analyst | [56 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [66 empty] | 6
P | 1 | Project Manager | [62 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [58 empty] | 8
Q | 1 | Project Manager | [70 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | 8
R | 1 | Project Manager | [78 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [44 empty] | 6
S | 1 | Programmer | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | 12
T | 1 | Programmer | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | 12
U | 1 | Project Manager | [96 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 10
V | 1 | Project Manager | [106 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 4
W | 1 | Project Manager | [110 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 8
X | 1 | Project Manager | [118 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
Y | 1 | Project Manager | [122 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
Z | 1 | Project Manager | [124 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total Resource Load |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Sheet2
ID | Resources |  | D | A | Y | S | [125 empty] | Time
Week 1
A | 1 | Analyst | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 5
B | 1 | Analyst | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 5
C | 1 | Analyst | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [118 empty] | 10
D | 1 | Analyst | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Week 2 | [117 empty] | 10
E | 1 | Analyst | Day | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Week 3 | [107 empty] | 10
F | 1 | Programmer | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [104 empty] | 4
G | 1 | Programmer | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Week 4 | [97 empty] | 6
H | 1 | Analyst | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Week 5 | [87 empty] | 8
I | 1 | Programmer | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [86 empty] | 8
J | 1 | Programmer | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [86 empty] | 8
K | 1 | Analyst | [43 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Week 6 | [77 empty] | 6
L | 1 | Programmer | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [76 empty] | 4
M | 1 | Programmer | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [74 empty] | 6
N | 1 | Programmer | [49 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Week 7 | [67 empty] | 8
O | 1 | Analyst | [57 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [66 empty] | 6
P | 1 | Project Manager | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Week 8 | [57 empty] | 8
Q | 1 | Project Manager | [71 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Week 9 | [47 empty] | 8
R | 1 | Project Manager | [79 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | Week 10 | [37 empty] | 6
S | 1 | Programmer | [85 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [32 empty] | 12
T | 1 | Programmer | [85 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Week 11 | [27 empty] | 12
U | 1 | Project Manager | [97 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 10
V | 1 | Project Manager | [107 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | Week 12 | [17 empty] | 4
W | 1 | Project Manager | [111 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Week 13 | [7 empty] | 8
X | 1 | Project Manager | [119 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 4
Y | 1 | Project Manager | [123 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
Z | 1 | Project Manager | [125 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
Total Resource Load |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4
Day
5
Day
1
Day
2
Day
3
Day
4

## Sheet4
ID | Resources |  | H | O | U | R | S | [123 empty] | Time
A | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 5
B | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [123 empty] | 5
C | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [118 empty] | 10
D | 1 | Analyst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [118 empty] | 10
E | 1 | Senior Analyst | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [80 empty] | S | 1 | Programmer | [25 empty] | 11
F | 1 | Programmer | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [76 empty] | T | 1 | Programmer | [25 empty] | 5
G | 1 | Programmer | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [74 empty] | U | 1 | Project Manager | [25 empty] | 7
H | 1 | Senior Analyst | [26 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [66 empty] | V | 1 | Project Manager | [25 empty] | 9
I | 1 | Programmer | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 1 | Programmer | [55 empty] | W | 1 | Project Manager | [25 empty] | 10
J | 1 | Programmer | [34 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 1 | Programmer | [55 empty] | X | 1 | Project Manager | [25 empty] | 10
K | 1 | Senior Analyst | [42 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | K | 1 | Senior Analyst | [49 empty] | Y | 1 | Project Manager | [25 empty] | 8
L | 1 | Programmer | [35 empty] | L | 1 | Programmer | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [48 empty] | Z | 1 | Project Manager | [25 empty] | 6
M | 1 | Programmer | [35 empty] | M | 1 | Programmer | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [74 empty] | 7
N | 1 | Programmer | [35 empty] | N | 1 | Programmer | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [72 empty] | 9
O | 1 | Senior Analyst | [35 empty] | O | 1 | Senior Analyst | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [66 empty] | 7
P | 1 | Project Manager | [35 empty] | P | 1 | Project Manager | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [58 empty] | 9
Q | 1 | Project Manager | [35 empty] | Q | 1 | Project Manager | [32 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [50 empty] | 9
R | 1 | Project Manager | [35 empty] | R | 1 | Project Manager | [40 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 1 | Project Manager | [41 empty] | 8
S | 1 | Programmer | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | Programmer | [29 empty] | 13
T | 1 | Programmer | [84 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | Programmer | [29 empty] | 13
U | 1 | Project Manager | [80 empty] | U | 1 | Project Manager | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 11
V | 1 | Project Manager | [80 empty] | V | 1 | Project Manager | [23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 5
W | 1 | Project Manager | [80 empty] | W | 1 | Project Manager | [27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 9
X | 1 | Project Manager | [80 empty] | X | 1 | Project Manager | [35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 5
Y | 1 | Project Manager | [80 empty] | Y | 1 | Project Manager | [39 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
Z | 1 | Project Manager | [80 empty] | Z | 1 | Project Manager | [41 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
Total Resource Load |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1